## Дефекты
Журнал дефектов
Заполненный пример: пять вымышленных ситуаций и расчёты на первом листе. Для своих данных используйте строки 15–59; примеры удалять необязательно.
Всего |  |  | Закрыто |  |  | Просрочено
5 |  |  | 1 |  |  | 1
УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ ↓ Пять строк ДЕМО (10–14) показывают работу таблицы. Для своих записей начинайте со строки 15. Все имена, номера и суммы вымышлены.
ID дефекта | Объект | Точное место | Дата обнаружения | Симптом (факт) | Условия возникновения | Фото / ссылка | Предполагаемая причина | Что проверили | Что сделали | Ответственный | Контрольная дата / событие | Результат контроля | Повтор ID | Статус | Просрочено?
ДЕМО-101 | БЦ Север / эт. 2 | Окно кабинета 214 | 2026-10-02 12:00 | Влага по откосу | После сильного дождя |  | Вероятно, примыкание | Осмотрен наружный шов | Проверить водоотвод | Инженер участка | 2026-10-11 12:00 |  |  | В работе | Да
ДЕМО-102 | Склад / корпус 1 | Кровля, воронка В-2 | 2026-10-06 12:00 | Перелив воды | При ливне |  | Засор или уклон | Осмотр с площадки | Очистка по наряду | Подрядчик кровли | 2026-10-18 12:00 |  |  | На проверке | Нет
ДЕМО-103 | Офис / эт. 1 | Стол приёмной | 2026-09-24 12:00 | Качается стол | При работе |  | Ослаблены опоры | Проверка ножек | Регулировка | Мебельный мастер | 2026-10-03 12:00 | Устойчивость проверена |  | Закрыто | Нет
ДЕМО-104 | БЦ Юг / эт. 3 | Угол помещения 301 | 2026-10-12 12:00 | Холодное пятно | В мороз |  |  | Сравнить термограммы |  | Служба эксплуатации | 2026-10-21 12:00 |  |  | Новая | Нет
ДЕМО-105 | Склад / корпус 1 | Кровля, воронка В-2 | 2026-10-13 12:00 | Повторный перелив | После снеготаяния |  |  | Запросить историю работ |  | Инженер участка | 2026-10-17 12:00 |  | ДЕМО-102 | В работе | Нет
Formulas:
Просрочено? = IF(OR([Всего]="",[Контрольная дата / событие]=""),"",IF([Статус]="Закрыто","Нет",IF([Контрольная дата / событие]<TODAY(),"Да","Нет")))

## Инструкция
Как использовать · Журнал дефектов
Первый лист уже содержит 5 демонстрационных записей. Настоящие данные начинайте вводить с 15-й строки.
1 | Вносите данные на первом листе в строки 10–59. Используйте фильтры в строке заголовков.
2 | Светло-жёлтые ячейки — ввод. Голубые — формулы, не заменяйте их вручную.
3 | Сводные показатели в верхней части обновятся при заполнении записей.
4 | Лист «Пример заполнения» содержит учебные строки ДЕМО; в рабочих данных их нет.
5 | Описывайте наблюдаемый симптом, а не предполагаемую причину.
6 | Укажите ответственное лицо и дату контрольной проверки.
7 | Повторное обращение связывайте по ID, закрывайте после проверки результата.
8 | Сохраняйте как .xlsx: CSV не сохраняет формулы, стили, фильтры и несколько листов.
9 | Эта форма не заменяет обязательные регламенты, проектные решения и акты приёмки.

## Пример заполнения
УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР · Журнал дефектов
Всё здесь вымышлено. Такие же 5 примеров показаны на первом листе, чтобы таблица не выглядела пустой.
ID дефекта | Объект | Точное место | Дата обнаружения | Симптом (факт) | Условия возникновения | Фото / ссылка | Предполагаемая причина | Что проверили | Что сделали | Ответственный | Контрольная дата / событие | Результат контроля | Повтор ID | Статус | Просрочено?
ДЕМО-101 | БЦ Север / эт. 2 | Окно кабинета 214 | 2026-10-02 12:00 | Влага по откосу | После сильного дождя |  | Вероятно, примыкание | Осмотрен наружный шов | Проверить водоотвод | Инженер участка | 2026-10-11 12:00 |  |  | В работе | Да
ДЕМО-102 | Склад / корпус 1 | Кровля, воронка В-2 | 2026-10-06 12:00 | Перелив воды | При ливне |  | Засор или уклон | Осмотр с площадки | Очистка по наряду | Подрядчик кровли | 2026-10-18 12:00 |  | ДЕМО-101 | На проверке | Нет
ДЕМО-103 | Офис / эт. 1 | Стол приёмной | 2026-09-24 12:00 | Качается стол | При работе |  | Ослаблены опоры | Проверка ножек | Регулировка | Мебельный мастер | 2026-10-03 12:00 | Устойчивость проверена |  | Закрыто | Нет
ДЕМО-104 | БЦ Юг / эт. 3 | Угол помещения 301 | 2026-10-12 12:00 | Холодное пятно | В мороз |  |  | Сравнить термограммы |  | Служба эксплуатации | 2026-10-21 12:00 |  |  | Новая | Нет
ДЕМО-105 | Склад / корпус 1 | Кровля, воронка В-2 | 2026-10-13 12:00 | Повторный перелив | После снеготаяния |  |  | Запросить историю работ |  | Инженер участка | 2026-10-17 12:00 |  | ДЕМО-102 | В работе | Нет
Formulas:
Просрочено? = IF(OR([ID дефекта]="",[Контрольная дата / событие]=""),"",IF([Статус]="Закрыто","Нет",IF([Контрольная дата / событие]<TODAY(),"Да","Нет")))