## Стыки
Стыки комплектации помещений
Заполненный пример: пять вымышленных ситуаций и расчёты на первом листе. Для своих данных используйте строки 15–59; примеры удалять необязательно.
Узлов |  |  | Закрыто |  |  | В работе
5 |  |  | 1 |  |  | 1
УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ ↓ Пять строк ДЕМО (10–14) показывают работу таблицы. Для своих записей начинайте со строки 15. Все имена, номера и суммы вымышлены.
ID узла | Помещение | Версия проекта | Мебель / опора | Техника | Крепёж | Электрика / розетки | Кабели и связь | Габаритный конфликт | Сервисный доступ | Кто согласует стык | Описание проблемы | Действие / версия правки | Срок | Статус / проверка | Дата проверки | Результат проверки
ДЕМО-401 | Переговорная | v3 | Экран | Кронштейн | Анкеры | Розетка | HDMI | Розетка за стойкой | Сервис недоступен | Координатор | Точка питания мешает | Перенести по схеме | 2026-10-19 12:00 | В работе | 2026-10-21 12:00 | Повторный осмотр
ДЕМО-402 | Опенспейс | v3 | Стол | Ноутбук | Лоток | Сеть 220 В | Ethernet | Блок питания не помещается | Доступ есть | Проектировщик | Выступает БП | Выбрать иной лоток | 2026-10-17 12:00 | На проверке | 2026-10-20 12:00
ДЕМО-403 | Ресепшен | v4 | Стойка | Терминал | Кронштейн | 220 В | LAN | Нет | Удобный доступ | ИТ-отдел | Схема согласована | Проверено | 2026-10-09 12:00 | Закрыто | 2026-10-13 12:00 | Стык принят
ДЕМО-404 | Коридор | v4 | Шкаф | Щит | Петли | Питание щита |  | Шкаф перекрыл люк | Доступ невозможен | Эксплуатация | Нарушен доступ | Сдвинуть шкаф | 2026-10-16 12:00 | Новое | 2026-10-18 12:00
ДЕМО-405 | Кабинет 204 | v4 | Стол | Компьютер | Крепёж | 220 В | LAN | Конфликта нет | Есть | Координатор | Узел принят | Без изменений | 2026-10-10 12:00 | Согласовано | 2026-10-13 12:00 | Проверено

## Инструкция
Как использовать · Стыки комплектации помещений
Первый лист уже содержит 5 демонстрационных записей. Настоящие данные начинайте вводить с 15-й строки.
1 | Вносите данные на первом листе в строки 10–59. Используйте фильтры в строке заголовков.
2 | Светло-жёлтые ячейки — ввод. Голубые — формулы, не заменяйте их вручную.
3 | Сводные показатели в верхней части обновятся при заполнении записей.
4 | Лист «Пример заполнения» содержит учебные строки ДЕМО; в рабочих данных их нет.
5 | Согласуйте стык двух систем и версию чертежа, а не только товар.
6 | Любая замена изделия должна запускать повторную проверку смежных узлов.
7 | Результат обязательно проверяется после монтажа и записывается с датой.
8 | Сохраняйте как .xlsx: CSV не сохраняет формулы, стили, фильтры и несколько листов.
9 | Эта форма не заменяет обязательные регламенты, проектные решения и акты приёмки.

## Пример заполнения
УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР · Стыки комплектации помещений
Всё здесь вымышлено. Такие же 5 примеров показаны на первом листе, чтобы таблица не выглядела пустой.
ID узла | Помещение | Версия проекта | Мебель / опора | Техника | Крепёж | Электрика / розетки | Кабели и связь | Габаритный конфликт | Сервисный доступ | Кто согласует стык | Описание проблемы | Действие / версия правки | Срок | Статус / проверка | Дата проверки | Результат проверки
ДЕМО-401 | Переговорная | v3 | Экран | Кронштейн | Анкеры | Розетка | HDMI | Розетка за стойкой | Сервис недоступен | Координатор | Точка питания мешает | Перенести по схеме | 2026-10-19 12:00 | В работе | 2026-10-21 12:00 | Повторный осмотр
ДЕМО-402 | Опенспейс | v3 | Стол | Ноутбук | Лоток | Сеть 220 В | Ethernet | Блок питания не помещается | Доступ есть | Проектировщик | Выступает БП | Выбрать иной лоток | 2026-10-17 12:00 | На проверке | 2026-10-20 12:00
ДЕМО-403 | Ресепшен | v4 | Стойка | Терминал | Кронштейн | 220 В | LAN | Нет | Удобный доступ | ИТ-отдел | Схема согласована | Проверено | 2026-10-09 12:00 | Закрыто | 2026-10-13 12:00 | Стык принят
ДЕМО-404 | Коридор | v4 | Шкаф | Щит | Петли | Питание щита |  | Шкаф перекрыл люк | Доступ невозможен | Эксплуатация | Нарушен доступ | Сдвинуть шкаф | 2026-10-16 12:00 | Новое | 2026-10-18 12:00
ДЕМО-405 | Кабинет 204 | v4 | Стол | Компьютер | Крепёж | 220 В | LAN | Конфликта нет | Есть | Координатор | Узел принят | Без изменений | 2026-10-10 12:00 | Согласовано | 2026-10-13 12:00 | Проверено