## Приёмка
Приёмка мебели
Заполненный пример: пять вымышленных ситуаций и расчёты на первом листе. Для своих данных используйте строки 15–59; примеры удалять необязательно.
Замечаний |  |  | Принято |  |  | Просрочено
5 |  |  | 1 |  |  | 1
УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ ↓ Пять строк ДЕМО (10–14) показывают работу таблицы. Для своих записей начинайте со строки 15. Все имена, номера и суммы вымышлены.
ID замечания | Объект / зона | Код изделия | Наименование | Узел проверки | Описание замечания | Ссылка на фото | Категория (регулировка / замена / недокомплект / иное) | Требуемое действие | Ответственный | Крайний срок | Повторная проверка | Результат | Статус | Просрочено?
ДЕМО-201 | Офис / зона 1 | СТ-01 | Стол | Опоры | Стол качается | photo-demo-01.jpg | Регулировка | Выставить опоры | Монтажник | 2026-10-12 12:00 |  |  | В работе | Да
ДЕМО-202 | Переговорная | ШК-04 | Шкаф | Кромка | Кромка отошла | photo-demo-02.jpg | Замена | Заменить деталь | Поставщик | 2026-10-19 12:00 |  |  | На проверке | Нет
ДЕМО-203 | Ресепшен | СР-01 | Стойка | Кабельный люк | Не открывается |  | Ремонт | Сместить лоток | Монтажник | 2026-10-17 12:00 |  |  | Новое | Нет
ДЕМО-204 | Офис / зона 2 | ТБ-06 | Тумба | Фурнитура | Перекос дверцы |  | Регулировка | Отрегулировать | Монтажник | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-11 12:00 | Проверено | Принято | Нет
ДЕМО-205 | Офис / зона 1 | КР-02 | Кресло | Комплектация | Нет подлокотника |  | Недокомплект | Поставка детали | Поставщик | 2026-10-18 12:00 |  |  | В работе | Нет
Formulas:
Просрочено? = IF(OR([Замечаний]="",[Крайний срок]=""),"",IF([Статус]="Принято","Нет",IF([Крайний срок]<TODAY(),"Да","Нет")))

## Инструкция
Как использовать · Приёмка мебели
Первый лист уже содержит 5 демонстрационных записей. Настоящие данные начинайте вводить с 15-й строки.
1 | Вносите данные на первом листе в строки 10–59. Используйте фильтры в строке заголовков.
2 | Светло-жёлтые ячейки — ввод. Голубые — формулы, не заменяйте их вручную.
3 | Сводные показатели в верхней части обновятся при заполнении записей.
4 | Лист «Пример заполнения» содержит учебные строки ДЕМО; в рабочих данных их нет.
5 | Проверяйте не только царапины, но и крепёж, устойчивость, лючки и стыки.
6 | Одно замечание — одна строка с фото, ответственным, действием и сроком.
7 | Принято — только после повторной проверки и фиксации результата.
8 | Сохраняйте как .xlsx: CSV не сохраняет формулы, стили, фильтры и несколько листов.
9 | Эта форма не заменяет обязательные регламенты, проектные решения и акты приёмки.

## Пример заполнения
УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР · Приёмка мебели
Всё здесь вымышлено. Такие же 5 примеров показаны на первом листе, чтобы таблица не выглядела пустой.
ID замечания | Объект / зона | Код изделия | Наименование | Узел проверки | Описание замечания | Ссылка на фото | Категория (регулировка / замена / недокомплект / иное) | Требуемое действие | Ответственный | Крайний срок | Повторная проверка | Результат | Статус | Просрочено?
ДЕМО-201 | Офис / зона 1 | СТ-01 | Стол | Опоры | Стол качается | photo-demo-01.jpg | Регулировка | Выставить опоры | Монтажник | 2026-10-12 12:00 |  |  | В работе | Да
ДЕМО-202 | Переговорная | ШК-04 | Шкаф | Кромка | Кромка отошла | photo-demo-02.jpg | Замена | Заменить деталь | Поставщик | 2026-10-19 12:00 |  |  | На проверке | Нет
ДЕМО-203 | Ресепшен | СР-01 | Стойка | Кабельный люк | Не открывается |  | Ремонт | Сместить лоток | Монтажник | 2026-10-17 12:00 |  |  | Новое | Нет
ДЕМО-204 | Офис / зона 2 | ТБ-06 | Тумба | Фурнитура | Перекос дверцы |  | Регулировка | Отрегулировать | Монтажник | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-11 12:00 | Проверено | Принято | Нет
ДЕМО-205 | Офис / зона 1 | КР-02 | Кресло | Комплектация | Нет подлокотника |  | Недокомплект | Поставка детали | Поставщик | 2026-10-18 12:00 |  |  | В работе | Нет
Formulas:
Просрочено? = IF(OR([ID замечания]="",[Крайний срок]=""),"",IF([Статус]="Принято","Нет",IF([Крайний срок]<TODAY(),"Да","Нет")))