## Пилот
Пилот рабочего места
Заполненный пример: пять вымышленных ситуаций и расчёты на первом листе. Для своих данных используйте строки 15–59; примеры удалять необязательно.
Пилотов |  |  | Допущено |  |  | На доработке
5 |  |  | 2 |  |  | 2
УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ ↓ Пять строк ДЕМО (10–14) показывают работу таблицы. Для своих записей начинайте со строки 15. Все имена, номера и суммы вымышлены.
Дата | ID рабочего места | Помещение | Версия чертежа | Монитор / техника | Розетки / кабели | Кресло и тумба | Свет и блики | Проход и обслуживание | Замечание | Необходимая правка | Ответственный | Дата повторного теста | Результат / допуск к серии | Допуск к серии
2026-10-10 12:00 | ДЕМО-301 | Кабинет 201 | v2 | 2 монитора + ноутбук | Короткий кабель | Тумба открывается | Блики вечером | Проход нормальный | Кабель натянут | Изменить трассу | Проектировщик | 2026-10-17 12:00 | Доработка | Доработать
2026-10-10 12:00 | ДЕМО-302 | Кабинет 202 | v2 | Монитор + телефон | Питание доступно | Кресло свободно | Бликов нет | Проход нормальный |  |  | Координатор | 2026-10-12 12:00 | Проверено | Допущено
2026-10-11 12:00 | ДЕМО-303 | Кабинет 203 | v2 | Два монитора | Розетка за тумбой | Сложно открыть тумбу | Свет мешает | Проход сужен | Системный конфликт | Пересмотреть чертёж | Координатор | 2026-10-21 12:00 | Новая версия | Не допущено
2026-10-12 12:00 | ДЕМО-304 | Опенспейс / 1 | v3 | Ноутбук + экран | Подключения есть | Кресло отрегулировано | Бликов нет | Доступ к щиту свободен |  |  | Проектировщик | 2026-10-15 12:00 | Контроль | Допущено
2026-10-13 12:00 | ДЕМО-305 | Опенспейс / 2 | v3 | Монитор + док-станция | Мало места в лотке | ОК | ОК | ОК | Не помещается БП | Заменить лоток | Монтажник | 2026-10-18 12:00 | Доработка | Доработать

## Инструкция
Как использовать · Пилот рабочего места
Первый лист уже содержит 5 демонстрационных записей. Настоящие данные начинайте вводить с 15-й строки.
1 | Вносите данные на первом листе в строки 10–59. Используйте фильтры в строке заголовков.
2 | Светло-жёлтые ячейки — ввод. Голубые — формулы, не заменяйте их вручную.
3 | Сводные показатели в верхней части обновятся при заполнении записей.
4 | Лист «Пример заполнения» содержит учебные строки ДЕМО; в рабочих данных их нет.
5 | Тестируйте место с реальной техникой, светом, кабелями и пользователем.
6 | Версию успешного пилота включайте в итоговую спецификацию.
7 | Даже хороший пилот не отменяет обмеры всех рабочих мест.
8 | Сохраняйте как .xlsx: CSV не сохраняет формулы, стили, фильтры и несколько листов.
9 | Эта форма не заменяет обязательные регламенты, проектные решения и акты приёмки.

## Пример заполнения
УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР · Пилот рабочего места
Всё здесь вымышлено. Такие же 5 примеров показаны на первом листе, чтобы таблица не выглядела пустой.
Дата | ID рабочего места | Помещение | Версия чертежа | Монитор / техника | Розетки / кабели | Кресло и тумба | Свет и блики | Проход и обслуживание | Замечание | Необходимая правка | Ответственный | Дата повторного теста | Результат / допуск к серии | Допуск к серии
2026-10-10 12:00 | ДЕМО-301 | Кабинет 201 | v2 | 2 монитора + ноутбук | Короткий кабель | Тумба открывается | Блики вечером | Проход нормальный | Кабель натянут | Изменить трассу | Проектировщик | 2026-10-17 12:00 | Доработка | Доработать
2026-10-10 12:00 | ДЕМО-302 | Кабинет 202 | v2 | Монитор + телефон | Питание доступно | Кресло свободно | Бликов нет | Проход нормальный |  |  | Координатор | 2026-10-12 12:00 | Проверено | Допущено
2026-10-11 12:00 | ДЕМО-303 | Кабинет 203 | v2 | Два монитора | Розетка за тумбой | Сложно открыть тумбу | Свет мешает | Проход сужен | Системный конфликт | Пересмотреть чертёж | Координатор | 2026-10-21 12:00 | Новая версия | Не допущено
2026-10-12 12:00 | ДЕМО-304 | Опенспейс / 1 | v3 | Ноутбук + экран | Подключения есть | Кресло отрегулировано | Бликов нет | Доступ к щиту свободен |  |  | Проектировщик | 2026-10-15 12:00 | Контроль | Допущено
2026-10-13 12:00 | ДЕМО-305 | Опенспейс / 2 | v3 | Монитор + док-станция | Мало места в лотке | ОК | ОК | ОК | Не помещается БП | Заменить лоток | Монтажник | 2026-10-18 12:00 | Доработка | Доработать